АЛГОРИТМ

ПЕРЕХОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация новых стандартов на всех уровнях общего образования требует соответствующей подготовки руководящих и педагогических работников в части овладения компетенциями,  необходимыми для реализации ФГОС.

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий компонент конструкции стандартов, где объект стандартизации – образовательные результаты: личностные, метапредметные, предметные.

Какова же последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования основной школы?

- Формирование инициативно-творческой группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы основной школы и органов управления программой введения ФГОС ООО.

- Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе основной школы.

- Разработка плана-графика модернизации образовательной системы основной школы.

- Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательной организации.

Особое внимание целесообразно уделить разработке плана-графика, поскольку именно он определяет алгоритм перехода на ФГОС ООО.

План-график содержит пять направлений работы: нормативно-правовое, организационное, кадровое и методическое, информационное, материально-техническое.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Октябрь 2014 -август 2015г. | Директор | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Июнь 2015г. | Директор |  |
| Изучение базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Ноябрь - декабрь 2014 г. | Зам.дир. по УВР | Знание нормативных требований базисного учебного плана – основы разработки образовательного плана ОО |
| Моделирование учебного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май 2015г. | Зам.дир. по УВР | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |
| Внесение изменений в программу развития ОО | Март – апрель 2015г. | Директор, зам.дир. по УВР | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение 2014 – 2015 уч.г. | Рабочая группа | Создание основной образовательной программы основного общего образования |
| Разработка программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и обучающихся | В течение 2014 – 2015 уч.г. | Зам.дир. по ВР | Создание программ внеурочной деятельности ОО |
| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОО | Сентябрь 2013г. | Зам.дир. по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| Создание рабочей группы | Октябрь 2014 г. | Директор | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь – февраль 2015 г. | Зам.дир. по УВР, зам.дир. по ВР | Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март 2015 г. | Директор | План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса основной школы. |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Апрель - май 2015 г. | Директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение 2014-2015 гг. Сентябрь 2014г. В течение 2014-2015 уч.г. | Библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2015г. | Зам.директора по УВР | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС ООО |
| Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения. | Ежегодно | Зам.дир. по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| Изучение базовых документов ФГОС ООО | 2014 – 2015 гг. | Рабочая группа | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы |
| Разработка рабочих программ учителями - предметниками с учетом формирования универсальных учебных действий | Май – август 2015г. | Зам.дир. по УВР | Проектирование пед. процесса по предметам учебного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | В течение 2014 – 2015 уч. г. | Зам.дир. по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании УП школы | Июнь 2015г. | Зам.дир. по УВР | Разработка учебного плана школы |
| Обобщение опыта педагогических работников, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | 2013 – 2015 гг. | Зам.дир. по УВР, зам.дир. по ВР | Формирование банка опыта педагогов |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС ООО |
| Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению ФГОС ООО» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение 2014 – 2015 уч.года | Зам.дир. по УВР, зам. дир. по ВР, педагог-психолог | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Зам.дир. по УВР, зам. дир. по ВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Май ежегодно | Директор | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Ежегодно | Директор | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Ежегодно | Директор | Создание комфортного школьного пространства |

Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО:

- разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего образования;

- нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО;

- заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся;

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей-предметников, администрации образовательной организации;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.